- Утверждаю

- Директор МОУ ООШ № 18

- ______________ Корнева В.П,

- «21» октября 2010 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в МОУ ООШ №18 сельского поселения «Поселок Солони» на 2010-2011 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС НОО второго поколения. | Октябрь 2010 г. | Директор школы Корнева В.П. | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2.Приказ «О создании школьной команды по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО». 3.Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования». |
|  | Разработка Положения о школьной команде по подготовке к введению ФГОС общего образования. | Октябрь 2010 г. | Белоногова Т.Ю. | Положение о школьной команды по подготовке к введению ФГОС |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях района. | Октябрь 2010 г. | Директор школы Корнева В.П. Зам. директора по УВР Белоногова Т.Ю. | Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в Верхнебуреинском районе План-график введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Октябрь-ноябрь 2010 г | Школьная команда | Аналитический документ |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | Апрель-май 2011 г. | Ибатулина Л.Н. Арсенова М.В. Белоногова Т.Ю. | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения |
|  | Осуществление методического сопровождения при разработке образовательной программы. | Январь-май 2011 г. | РИМЦ |  |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | Сентябрь 2010 г. -август 2011 г. | Корнева В.П. | Пакет локальных актов |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Январь - февраль 2011 г. | Белоногова Т.Ю. | Приказ руководителя об утверждении списка УМК (начальная школа), используемых в общеобразовательном учреждении. |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-июнь 2011 г. | Белоногова Т.Ю. | Учебные планы ОУ |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | Апрель-май 2011 г | Школьная команда по введению ФГОС | Программный документ |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Апрель-май 2011 г | Школьная команда по введению ФГОС | Программный документ |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах | Апрель-май 2011 г | Школьная команда по введению ФГОС | Программный документ |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | В течение года | Школьная команда по введению ФГОС | Программный документ |
|  | Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения | Май - август 2011 | Администрация школы Школьная команда по введению ФГОС Управляющий совет школы | Программный документ |
|  | Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май – август 2011 | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы | Модель договора |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Январь-февраль 2011 г. | Корнева В.П., Централизованная бухгалтерия РОО | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Проведение мониторинга сформированности общеучебных умений и навыков учащихся начального общего образования в школе | Май 2010 – июль 2011 | Администрация школы МО начальной школы | Аналитическая справка мониторинга |
|  | Создание школьной команды по подготовке к введению ФГОС общего образования. | Ноябрь 2010 г. | Администрация школы | Приказ об утверждении школьной команды по подготовке к введению ФГОС в районе. |
|  | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников по вопросу введения ФГОС НОО | Май 2011 г | Администрация школы Ибатулина Л.Н. | Доведение информации до родителей |
|  | Участие в семинаре для руководителей ОУ: «Нормативно-правовые основы введения ФГОС НОО, создание информационно-образовательной среды для введения новых стандартов» | Апрель 2010г | Директор школы Корнева В.П. | Участие в семинаре |
|  | Создание на сайте школы раздела «Переход на ФГОС». | Октябрь 2010 г. | Белоногова Т.Ю. Дик Н.Н. | Наличие раздела «Переход на ФГОС» на сайте отдела образованию. |
|  | Участие в семинаре для руководителей ОУ: «Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС» | Март 2010г | Директор школы Корнева В.П. | Участие в семинаре |
|  | Участие в семинаре для учителей начальных классов «Моделирование как универсальное действие при формировании общего приема решения задач на ступени предшкольного и начального образования» | Апрель 2010г | Директор школы Корнева В.П. | Участие в семинаре |
|  | Участие в августовской педагогической конференции «Современная стратегия развития образования в Верхнебуреинском районе» | Август 2010г | Директор школы Корнева В.П. | Участие в конференции |
|  | Участие в семинаре для зам директоров по УВР «Новые цели и результаты образования в Новой школе, системные изменения начального образования» | Сентябрь 2010 | Администрация школы | Участие в семинаре. Создание в школе плана-графика по переходу на ФГОС. |
|  | Участие в районных методических объединений по теме: «Формирование общеучебных умений, навыков и способов действий в филологическом образовании школьников в контексте перехода на федеральный государственный стандарт (ФГОС) второго поколения» | Сентябрь 2010 – январь 2011 | Учителя предметники | Участие в заседаниях РМО |
|  | Участие в семинаре для директоров школ: «Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения». | Январь 2011 | Администрация школы | Участие в семинаре. Разработка образовательной программы в школе |
|  | Участие в семинаре для зам.директоров по воспитательной работе по теме: «Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | Март 2011 | Администрация школы | Создание в школе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС в СМИ. | В течение года | Школьная команда по введению ФГОС | Информирование родительской общественности о ходе подготовки к введению ФГОС |
|  | Проведение мониторинга готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС | Октябрь 2010- август 2011 | Школьная команда по введению ФГОС | Критерии и индикаторы готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС |
|  | Обеспечение учащихся 1-ых классов учебной литературой в рамках введения ФГОС. | Январь-август 2011 г. | Администрация школы | Анализ обеспеченности учебной литературой учителей и учащихся 1-х классов |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2011 г. | Администрация школы | План методической работы |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011 году | Сентябрь 2010 г. | Белоногова Т.Ю. зам. директора по УВР | 1.Курсы повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
|  | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Сентябрь 2010 г. | Администрация школы |  |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2010-2011 учебном году: | Сентябрь – октябрь 2010 г. | Администрация школы |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | В течение года | Администрация школы |  |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Январь 2011 г. | Администрация школы | Утверждение должностных инструкций работников образовательного учреждения. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | В течение года | Администрация школы | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 4.Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Администрация школы |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | Администрация школы |  |