Приложение к приказу отдела образования № 419 от 25.09.2010г

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в Верхнебуреинском районе на 2010-2011 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | Разработка и утверждение районного плана-графика введения ФГОС НОО. | Сентябрь 2010 г. | Свириденко С.А. | Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в Верхнебуреинском районе |
|  | Разработка Положения о районном координационном совете по подготовке к введению ФГОС общего образования. | Октябрь 2010 г. | Свириденко С.А. | Положение о районном координационном совете по подготовке к введению ФГОС |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях района. | Октябрь 2010 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители ОУ | План-график введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | Апрель-май 2011 г. | Общеобразовательные учреждения | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения |
|  | Осуществление методического сопровождения при разработке образовательной программы. | Январь-май 2011 г. | РИМЦ |  |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | Сентябрь 2010 г. -август 2011 г. | Общеобразовательные учреждения | Пакет локальных актов |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Январь - февраль 2011 г. | Общеобразовательные учреждения | Приказ руководителя об утверждении списка УМК (начальная школа), используемых в общеобразовательном учреждении. |
|  | Разработка и утверждение учебных планов 1 классов (на основе БУПа). | Май-июнь 2011 г. | Общеобразовательные учреждения | Учебные планы ОУ |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Внесение изменений в Методику расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ | Декабрь 2010 г | Каменева Т.Г. | Утверждение расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Январь-февраль 2011 г. | Руководители общеобразовательных учреждений, Централизованная бухгалтерия РОО | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Проведение мониторинга сформированности общеучебных умений и навыков учащихся начального общего образования в Верхнебуреинском районе. | Май 2010 г. – июль 2011 г. | РИМЦ, Улискова Л.С. | Заслушать аналитическую справку по итогам мониторинга на совещании руководителей в апрель 2010 г. |
|  | Создание районного координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования. | Октябрь 2010 г. | Отдел образования | Приказ об утверждении состава координационного совета по подготовке к введению ФГОС в районе. |
|  | Разработка рекомендаций для руководителей ОУ по составлению плана-графика введения ФГОС НОО и обеспечению нормативной базы ОУ. | Октябрь 2010 г. | РИМЦ | Рекомендации для руководителей |
|  | Создание на сайте отдела образования раздела «Переход на ФГОС». | Октябрь 2010 г. | РИМЦ, Долгих Г.В. | Наличие раздела «Переход на ФГОС» на сайте отдела образованию. |
|  | Семинар для руководителей ОУ: «Нормативно-правовые основы введения ФГОС НОО, создание информационно-образовательной среды для введения новых стандартов» | Апрель 2010г | Отдел образования РИМЦ, Улискова Л.С. | Проведение семинара |
|  | Семинар для руководителей ОУ: «Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС» | Март 2010г | Отдел образования РИМЦ, Савватеева Н.Л. | Проведение семинара |
|  | Семинар для учителей начальных классов «Моделирование как универсальное действие при формировании общего приема решения задач на ступени предшкольного и начального образования» | Апрель 2010г | РИМЦ | Проведение семинара |
|  | Проведение августовской педагогической конференции «Современная стратегия развития образования в Верхнебуреинском районе» | Август 2010г | Отдел образования, РИМЦ | Проведение конференции |
|  | Семинар для зам директоров по УВР «Новые цели и результаты образования в Новой школе, системные изменения начального образования» | Сентябрь 2010 г | Отдел образования, РИМЦ | Проведение семинара. Создание в школах планов-графиков по переходу на ФГОС. |
|  | Проведение районных методических объединений по теме: «Формирование общеучебных умений, навыков и способов действий в филологическом образовании школьников в контексте перехода на федеральный государственный стандарт (ФГОС) второго поколения» | Сентябрь 2010г – январь 2011 г | РИМЦ, ОУ | Проведение семинара |
|  | Семинар для директоров школ: «Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения». | Январь 2011 г. | РИМЦ, рабочая группа | Наличие образовательных программ в ОУ |
|  | Семинар для зам.директоров по воспитательной работе по теме: «Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | Март 2011 г. | РИМЦ, отдел образования | Наличие в ОУ программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
|  | Создание районного совета по экспертизе образовательных программ начальной ступени ОУ. | Февраль 2011 г. | РИМЦ | Приказ о создании районного совета по экспертизе образовательных программ начальной ступени ОУ. |
|  | Проведение экспертизы основных образовательных программ ОУ района (по графику) | Март – апрель 2011 г. | Районный экспертный совет, Савватеева Н.Л. |  |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайтах школ и отдела образования, в СМИ, издание методических рекомендаций, опыта. | 2010-2011 гг. | Отдел образования, РИМЦ, ОУ | Обсуждение актуальных проблем на форуме сайта комитета по образованию, информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к введению ФГОС |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе и промежуточных результатах введения ФГОС НОО через: - сайты ОУ -сайт отдела образрования -совещания руководителей ОУ -публикации материалов в газете «Рабочее слово» (статья об актуальности Стандарта, его целях и задачах) | 2010-2011 гг. Январь, июнь 2011 г. Декабрь 2010г. | Отдел образования, общеобразовательные учреждения Улискова Л.С. | Публикации материалов о введении ФГОС на сайтах ОУ, отдела образования, в районной газете ; выступления на совещаниях |
|  | Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | Октябрь 2010 г.- август 2011 г. | Все уровни (муниципалитет, общеобразовательные учреждения) | Критерии и индикаторы готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС (формы отчетности) |
|  | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Апрель-август 2011 года | Общеобразовательные учреждения, Отдел образования. | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (1-е классы) |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, РИМЦ. | План методической работы |
|  | Обеспечение образовательных учреждений (1-е классы) учебной литературой под ФГОС начального общего образования. | Январь-август 2011 г. | РИМЦ, Силантьева Е.Г. | Анализ обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной литературой учителей и учащихся 1-х классов |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011 году | Сентябрь 2010 г. | РИМЦ, Савватеева Н.Л. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации руководящих работников и учителей начальных классов школ района в связи с введением ФГОС. | Сентябрь 2010 г. | Общеобразовательные учреждения, РИМЦ, Савватеева Н.Л. | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. |
|  | Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | Сентябрь – октябрь 2010 г. | Общеобразовательные учреждения | Утверждение плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования |
|  | Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта | В течение года | РИМЦ | Выявление передового педагогического опыта |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС НОО в районе | 2010-2014 г | РИМЦ | Наличие подготовленных кадров |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Январь 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, отдел образования | Утверждение должностных инструкций работников образовательного учреждения. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Создание в ОУ материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников. | Сентябрь 2010- август 2011 г. | Руководители ОУ, отдел образования | Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации общеобразовательных программ |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. Отчет директоров на совещании руководителей в марте 2011 г. | Ноябрь 2010 г, август 2011 г. | Отдел образования | Аналитическая справка на основе отчетов из ОУ. Заслушать вопрос на совещании руководителей в марте 2011 г. Анализ готовности ОУ к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |